## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики ___________________ В.А.Протопопов
ПАСПОРТ проекта
Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1
Наименование проекта | Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1
Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт школы д. Колесур | Срок начала и окончания проекта | 07.07.2022-20.12.2024
Куратор проекта | Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна
Руководитель проекта | Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики", Протопопов Василий Андреевич
Администратор проекта | Заместитель главы по социальным вопросам, Кутергина Елена Всеволодовна
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 51667.17
| Федеральный бюджет | 41843.5 | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 9815.14 | 19%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | - | -
| Бюджет МО | 8.53 | 0,01% на смр и 0,05% на оснащение
Внебюджетные источники
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...) | 220 мест, 1814,9 м2
Источник финансирования (СМР + оснащение) | средства федерального, регионального, местного бюджетов

## План мероприяти
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД | 39 | 2022-07-07 | 2022-08-15 | проектно-сметная документация | Прилуков Владимир Геннадьевич/ООО "Перспектива"
2. | Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР (для объектов 2024 года) | 6 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | распоряжение Правительства УР | Петрова Наталья Владимировна
2.2. | Доведение лимитов на СМР до муниципальных образований (для объектов 2024 года) | 16 | 2023-12-25 | 2024-01-10 | уведомление о лимитах на СМР | Кутергина Елена Всеволодовна/Петрова Наталья Владимировна, Сухих Вера Николаевна
2.3. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР с муниципальными образованиями | 10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | Кутергина Елена Всеволодовна/Петрова Наталья Владимировна
2.4. | Подготовка инфраструктурных листов по закупке оснащения | 26 | 2024-01-15 | 2024-02-10 | список оснащения | Прилуков Владимир Геннадьевич/Кутергина Елена Всеволодовна/ Орлова Ольга Владимировна
2.5. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объектов | 16 | 2024-02-10 | 2024-02-26 | заявки на оснащение | Кутергина Елена Всеволодовна/ Орлова Ольга Владимировна
2.6. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям на оснащение | 15 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
2.7. | Доведение лимитов на оснащение до муниципальных образований (для объектов 2024 года) | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | уведомление о лимитах на СМР | Кутергина Елена Всеволодовна/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.8. | Подписание соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на оснащение | 10 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | соглашения о предоставлении субсидий | Кутергина Елена Всеволодовна/Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 77 | 2024-01-15 | 2024-04-01 | дизайн-проект | Прилуков Владимир Геннадьевич/Кутергина Елена Всеволодовна/ Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 22 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | календарный учебный план | Прилуков Владимир Геннадьевич/Кондакова Анна Викторовна/ Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры на СМР | 60 | 2024-01-20 | 2024-03-20 |  | Субботин Сергей Александрович/Прилуков Владимир Геннадьевич/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
3.1. | Размещение плана-графика | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | план -график | Субботин Сергей Александрович
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | заявка | Субботин Сергей Александрович
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 10 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | решение | Субботин Сергей Александрович
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 10 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | проект документации | Субботин Сергей Александрович
3.5. | Утверждение документации о закупке | 0 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | положительное заключение | Субботин Сергей Александрович
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | извещение | Субботин Сергей Александрович
3.7. | Подача заявок | 15 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | заявка | Субботин Сергей Александрович
3.8. | Проведение аукциона | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | протокол | Субботин Сергей Александрович
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 10 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | контракт | Субботин Сергей Александрович
4. | Строительно-монтажные работы | 209 | 2024-05-25 | 2024-12-20 |  | Субботин Сергей Александрович/ Прилуков Владимир Геннадьевич/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.1. | Выполнение СМР | 215 | 2024-03-20 | 2024-10-21 | график выполнения работ | Субботин Сергей Александрович/ Прилуков Владимир Геннадьевич/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2. | Приемка выполненных работ | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | акт выполненных работ | Субботин Сергей Александрович/ Прилуков Владимир Геннадьевич/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 68 | 2024-03-25 | 2024-06-01 |  | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.1. | Размещение плана-графика | 7 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | план -график | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | заявка | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-09 | решение | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 9 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | проект документации | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.5. | Утверждение документации о закупке | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | положительное заключение | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | извещение | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.7. | Подача заявок | 21 | 2024-04-23 | 2024-05-14 | заявка | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.8. | Проведение аукциона | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | протокол | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 3 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | контракт | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
6. | Прием и установка учебного оборудования | 30 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич/Орлова Ольга Владимировна
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | -12 | 2024-11-01 | 2024-10-20 | универсальный передаточный акт | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич
6.2. | Приемка установленного оборудования | 10 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | акт выполненных работ | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич
7. | Начало образовательного процесса | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | приказ директора школы | Кондакова Анна Викторовна, Прилуков Владимир Геннадьевич

## План кассового освоения
Приложение 2 к паспорту объекта
Раздел 3. План кассовых выплат
Уровень бюджета | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 912.7494 | 4918.0779 | 4130.0356 | 10647.1948 | 0 | 1643.3203 | 12792.1193 | 6800 |  | 41843.4973
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 214.1019 | 1153.5938 | 968.743 | 2497.5263 | 0 | 385.4586 | 3000.6597 | 1595.062 |  | 9815.1452
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб. | [12 empty] | 0
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 1126.8512 | 6071.6717 | 5098.7786 | 13144.7211 | 0 | 2028.7789 | 15792.7789 | 8395.062 | 0 | 51658.6425

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Протопопов Василий Андреевич | Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики"
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Протопопов Василий Андреевич | Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики"
4 | Администратор | Кутергина Елена Всеволодовна | Заместитель главы по социальным вопросам
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Благодатский Сергей Александрович | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
7 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
8 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
9 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
11 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
12 | Рабочая группа | Петрова Наталья Владимировна | Заместитель начальника Управления-Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Киселева Ольга Сергеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14 | Рабочая группа | Субботин Сергей Александрович | Заместитель главы по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ
15 | Рабочая группа | Кондакова Анна Викторовна | Начальник Управления образования Администрации
16 | Рабочая группа | Прилуков Владимир Геннадьевич | Директор МОУ "Колесурская СОШ"

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта объекта " Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1"
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
96 | 29 | 44 | 23
| 1 класс-6 человек МБОУ Селтинская СОШ 1 смена | 5 класс-11 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 9 класс-13 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | Общешкольное родительское собрание | 22 января 2024 19 февраля 2024 | Протокол №2
| 2 класс-6 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 6 класс-13 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 10 класс-5 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | Заседание штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения капитального ремонта объекта 19.01 | 19 января 2024 | Протокол №1
| 3 класс-5 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 6 класс-1 человек надомное обучение | 11 класс-4 человека МБОУ Селтинская СОШ 1 смена | Классное собрание в 1-11 кл | 22.01-19.02 | Протоколы
| 3 класс-1 человек надомное обучение | 7 класс-12 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 11 класс-1 человек надомное обучение | Информирование родителей на сайте школы и ВК о режиме работы на период ремонта | 19 февраля 2024
| 4 класс-9 человек МБОУ Селтинская СОШ 2 смена | 7 класс-1 человек надомное обучение
| 4 класс-1 человек надомное обучение | 8 класс-5 человек МБОУ Селтинская СОШ 2смена
8 класс-1 человек надомное обучение

## График заседания штаба
График заседания Штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1"
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь | Организационное заседание. Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
Февраль | Организация образовательного процесса в ходе выполнения ремонтных работ. Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Ежемесячно | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Март | Организация питания и подвоза детей в МБОУ Селтинская СОШ
Май | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов
Июнь-ноябрь | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
Август или декабрь | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению капитального ремонта по объекту "Капитальный ремонт здания МОУ «Колесурская СОШ» по адресу: УР, Селтинский район, д. Колесур, ул. М.В. Карачева, д.1"
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, районная газета | март | Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | март | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения (соблюсти все ракурсы до и после)
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | ежемесячно | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/ установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | ноябрь | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 5 декабря | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | ежемесячно | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года